## WBS Chi Tiết
WBS CHI TIẾT — Hệ Thống Phát Hiện Ngưng Tim & Hỗ Trợ Sơ Cứu ¦ 4 nhãn: fall / normal / unconscious / seizure
Stack: React · Go · Python(PyTorch) · PostgreSQL · Redis · MinIO · React Native ¦ Train: Google Colab A100 ¦ Input shape: (N, 30, 33, 3)
Màu nhãn: ■ Bắt buộc = đỏ ■ Cao = cam ■ TB = xanh dương ¦¦ Trạng thái: ■ Hoàn thành = xanh lá ■ Đang làm = vàng ■ Chưa làm = xám
ID | Tên công việc | Tuần | Ưu tiên | Trạng thái | % Xong | Yêu cầu cụ thể | Cách làm (từng bước) | Code snippet | Công nghệ | Kết quả mong đợi
GIAI ĐOẠN 1 — NGHIÊN CỨU & SETUP
1.1 | Nghiên cứu tài liệu Fall Detection | 1 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Hiểu bài toán phân loại hành động theo chuỗi thời gian. Nắm được tại sao dùng keypoints thay pixel. Biết 4 nhãn: fall/normal/unconscious/seizure. | 1. Đọc paper: 'Real-time Fall Detection using MediaPipe' 2. Xem video demo MediaPipe Pose trên YouTube (15 phút) 3. Hiểu tại sao LSTM phù hợp hơn CNN đơn thuần cho time-series 4. Ghi chép lại kiến trúc sẽ dùng | # Không có code — đọc và ghi chép | Google Scholar, arXiv, YouTube | Hiểu rõ pipeline: Camera→Keypoints→LSTM→Label
1.2 | Setup môi trường Windows local | 1 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Cài đủ: Python 3.10+, Go 1.21+, Node 18+, Docker Desktop. Tạo cấu trúc thư mục project. Chạy được docker compose up. | 1. Cài Docker Desktop → khởi động lại máy 2. Tạo thư mục cardiac-alert/ 3. Chạy: python -m venv venv && venv\Scripts\activate 4. pip install mediapipe opencv-python torch torchvision fastapi uvicorn grpcio 5. cd go-backend && go mod init cardiac-alert 6. cd web-app && npm create vite@latest . -- --template react 7. cd infra && docker compose up -d | # PowerShell — chạy từng lệnh: mkdir cardiac-alert && cd cardiac-alert mkdir ai-service go-backend web-app infra cd ai-service python -m venv venv venv\Scripts\activate pip install mediapipe opencv-python torch torchvision fastapi uvicorn grpcio tqdm | Python venv, Go mod, npm, Docker | docker ps → thấy postgres + redis + minio chạy
1.3 | Thiết kế kiến trúc & sơ đồ luồng | 1-2 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Vẽ 3 sơ đồ cho báo cáo: (1) kiến trúc tổng thể 5 tầng, (2) luồng phát hiện sự cố, (3) luồng Colab→Local. | 1. Dùng Draw.io (app.diagrams.net — miễn phí) 2. Vẽ sơ đồ 1: Camera→Python AI→Go Backend→React/Mobile→Storage 3. Vẽ sơ đồ 2: RTSP→MediaPipe→CNN+LSTM→Alert Engine→Twilio/FCM 4. Vẽ sơ đồ 3: Colab train→Drive→Download→FastAPI→gRPC→Go 5. Export PNG 300dpi cho báo cáo | # Không code — dùng Draw.io # Template gợi ý: File > New > Software > Microservices | Draw.io / Lucidchart | 3 file .png sẵn sàng đưa vào báo cáo Word
1.4 | Thiết kế schema PostgreSQL | 2 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | 6 bảng cần tạo: cameras, users, health_profiles, incidents, alerts, first_aid_steps. File init.sql chạy tự động khi Docker khởi động. | 1. Copy file init.sql đã có vào infra/ 2. docker compose up -d postgres 3. Kiểm tra: docker exec cardiac_postgres psql -U cardiac -d cardiac_alert -c '\dt' 4. Thấy 6 bảng là OK | -- Kiểm tra bảng đã tạo: docker exec cardiac_postgres \ psql -U cardiac -d cardiac_alert \ -c '\dt' -- Xem dữ liệu mẫu CPR: docker exec cardiac_postgres \ psql -U cardiac -d cardiac_alert \ -c 'SELECT step_order,title FROM first_aid_steps;' | PostgreSQL 15, Docker | 6 bảng tạo xong, có dữ liệu mẫu CPR 5 bước
1.5 | Download & xử lý dataset | 2 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Dataset: UR Fall Detection + Le2i. 4 nhãn: fall/normal/unconscious/seizure. Shape output: (N, 30, 33, 3) — 33 keypoints × 3 tọa độ (x,y,z). | 1. Request UR Fall tại: fenix.ur.edu.pl/~mkepski/ds/uf.html 2. Download Le2i từ Kaggle: kaggle datasets download -d ... 3. Upload lên Google Drive: /MyDrive/cardiac-alert/dataset/raw/<label>/ 4. Mở notebook Task_1_5_URFall_Le2i_Merge.ipynb trên Colab 5. Chạy từng cell → tự động extract keypoints → lưu .npy | # Colab — load dataset đã xử lý: import numpy as np BASE = '/content/drive/MyDrive/cardiac-alert' X_train = np.load(f'{BASE}/dataset/processed/X_train.npy') y_train = np.load(f'{BASE}/dataset/processed/y_train.npy') print(f'X_train: {X_train.shape}') # (N, 30, 33, 3) print(f'Labels: {np.unique(y_train, return_counts=True)}') | MediaPipe Pose, OpenCV, NumPy, Google Colab | X_train.npy shape (N,30,33,3) lưu trong Drive
GIAI ĐOẠN 2 — TRAIN MODEL (GOOGLE COLAB A100)
2.1 | Xây dựng DataLoader — chuẩn hoá data | 3 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Nhận X shape (N,30,33,3) → flatten thành (N,30,99) → TensorDataset → DataLoader. Chia train/val 80/20. | 1. Load .npy files từ Drive 2. Flatten 33 keypoints × 3 coords → 99 features 3. Convert sang torch.FloatTensor 4. Dùng train_test_split với stratify 5. Tạo DataLoader batch_size=32 | import torch from torch.utils.data import DataLoader, TensorDataset from sklearn.model_selection import train_test_split # Flatten: (N,30,33,3) → (N,30,99) X = X_train.reshape(len(X_train), 30, -1).astype('float32') y = y_train.astype('int64') X_tr, X_v, y_tr, y_v = train_test_split( X, y, test_size=0.2, stratify=y, random_state=42) train_ds = TensorDataset(torch.tensor(X_tr), torch.tensor(y_tr)) val_ds = TensorDataset(torch.tensor(X_v), torch.tensor(y_v)) train_dl = DataLoader(train_ds, batch_size=32, shuffle=True) val_dl = DataLoader(val_ds, batch_size=32) print(f'Input size: {X_tr.shape}') # (N, 30, 99) print(f'Train batches: {len(train_dl)}') | PyTorch, scikit-learn | DataLoader train/val sẵn sàng, input shape (batch,30,99)
2.2 | Xây dựng model CNN+LSTM — 4 nhãn | 3-4 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Kiến trúc: Conv1D(99→128) → LSTM(2 lớp, hidden=256) → Dropout(0.3) → FC(4). Input (batch,30,99). Output (batch,4). | 1. Tạo class FallDetectionModel(nn.Module) 2. CNN block: 2 lớp Conv1D + BatchNorm + ReLU 3. LSTM block: 2 lớp hidden=256 4. Classifier: Linear(256→128→4) 5. Test với dummy input | import torch.nn as nn class FallDetectionModel(nn.Module): def __init__(self, input_size=99, num_classes=4): super().__init__() self.cnn = nn.Sequential( nn.Conv1d(input_size, 128, kernel_size=3, padding=1), nn.ReLU(), nn.BatchNorm1d(128), nn.Conv1d(128, 256, kernel_size=3, padding=1), nn.ReLU(), nn.BatchNorm1d(256), nn.Dropout(0.3), ) self.lstm = nn.LSTM( input_size=256, hidden_size=256, num_layers=2, batch_first=True, dropout=0.3) self.fc = nn.Sequential( nn.Linear(256, 128), nn.ReLU(), nn.Dropout(0.3), nn.Linear(128, num_classes)) def forward(self, x): # x: (B, 30, 99) x = x.permute(0,2,1) # (B, 99, 30) x = self.cnn(x) # (B, 256, 30) x = x.permute(0,2,1) # (B, 30, 256) _, (h, _) = self.lstm(x) return self.fc(h[-1]) # (B, 4) | PyTorch nn.Module, Conv1d, LSTM | Model ~2M params, test dummy input OK
2.3 | Train model 50 epoch — lưu checkpoint Drive | 4-5 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Train với CrossEntropyLoss + Adam lr=0.001. Lưu best model vào Drive khi val_accuracy cải thiện. Dùng ReduceLROnPlateau. | 1. Khởi tạo model, loss, optimizer, scheduler 2. Viết training loop với tqdm 3. Lưu checkpoint vào Drive khi val_acc tăng 4. Plot loss curve sau khi train 5. Mục tiêu: val_accuracy > 90% | device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu' model = FallDetectionModel(input_size=99, num_classes=4).to(device) criterion = nn.CrossEntropyLoss() optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001) scheduler = torch.optim.lr_scheduler.ReduceLROnPlateau( optimizer, patience=5, factor=0.5) best_acc = 0 for epoch in range(50): model.train() for X_b, y_b in train_dl: X_b, y_b = X_b.to(device), y_b.to(device) optimizer.zero_grad() loss = criterion(model(X_b), y_b) loss.backward(); optimizer.step() # Validation model.eval(); correct = 0 with torch.no_grad(): for X_b, y_b in val_dl: preds = model(X_b.to(device)).argmax(1) correct += (preds == y_b.to(device)).sum().item() acc = correct / len(val_ds) scheduler.step(1 - acc) if acc > best_acc: best_acc = acc torch.save(model.state_dict(), f'{BASE}/models/best_model.pth') print(f'Epoch {epoch+1}: acc={acc:.1%} ✅ Saved!') | PyTorch, Google Colab A100, Google Drive | best_model.pth trong Drive, val_acc > 90%
2.4 | Đánh giá model — Confusion Matrix | 5 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Đánh giá trên test set. Vẽ Confusion Matrix, in classification report (Precision/Recall/F1 cho 4 nhãn). Đây là bảng số liệu quan trọng cho báo cáo chương 6. | 1. Load best_model.pth 2. Chạy inference trên X_test 3. Vẽ confusion matrix bằng seaborn 4. In classification_report 5. Lưu ảnh confusion matrix vào Drive | from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix import seaborn as sns, matplotlib.pyplot as plt model.load_state_dict(torch.load(f'{BASE}/models/best_model.pth')) model.eval() y_true, y_pred = [], [] with torch.no_grad(): for X_b, y_b in test_dl: preds = model(X_b.to(device)).argmax(1).cpu() y_true.extend(y_b.numpy()) y_pred.extend(preds.numpy()) names = ['normal','fall','unconscious','seizure'] print(classification_report(y_true, y_pred, target_names=names)) cm = confusion_matrix(y_true, y_pred) sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', xticklabels=names, yticklabels=names, cmap='Blues') plt.savefig(f'{BASE}/models/confusion_matrix.png', dpi=150) | scikit-learn, seaborn, matplotlib | Confusion matrix PNG + report với F1 > 0.90
2.5 | Export model + metadata | 5 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Lưu: best_model.pth + label_map.json + model_info.json. Đây là output cần download về local cho task 3.1. | 1. Lưu label_map.json: {0:'normal', 1:'fall', 2:'unconscious', 3:'seizure'} 2. Lưu model_info.json: input_size, num_classes, accuracy, num_frames 3. Kiểm tra file size (thường 5–20MB) 4. Download về máy hoặc giữ trên Drive | import json label_map = {0:'normal',1:'fall',2:'unconscious',3:'seizure'} with open(f'{BASE}/models/label_map.json','w') as f: json.dump(label_map, f) model_info = { 'input_size': 99, # 33 kp × 3 coords 'num_frames': 30, 'num_classes': 4, 'hidden_size': 256, 'val_accuracy': round(best_acc, 4), 'labels': label_map, } with open(f'{BASE}/models/model_info.json','w') as f: json.dump(model_info, f, indent=2) print('Files đã lưu:') for f in ['best_model.pth','label_map.json','model_info.json']: path = f"{BASE}/models/{f}" size = os.path.getsize(path)/1024 print(f' {f}: {size:.1f} KB') | json, os, PyTorch | 3 files trong /models/ sẵn sàng download
GIAI ĐOẠN 3 — TẢI MODEL VỀ LOCAL & TÍCH HỢP
3.1 | Download model về local | 6 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Download 3 files từ Google Drive về máy. Đặt vào ai-service/models/. Kiểm tra file tồn tại và load được. | 1. Mở Google Drive trên trình duyệt 2. Vào /MyDrive/cardiac-alert/models/ 3. Download: best_model.pth, label_map.json, model_info.json 4. Copy vào: cardiac-alert/ai-service/models/ 5. Chạy test load model | # ai-service/test_load.py import torch, json from model import FallDetectionModel model = FallDetectionModel(input_size=99, num_classes=4) model.load_state_dict( torch.load('models/best_model.pth', map_location='cpu')) model.eval() with open('models/label_map.json') as f: label_map = json.load(f) # Test inference import numpy as np dummy = torch.randn(1, 30, 99) with torch.no_grad(): out = model(dummy) pred = out.argmax(1).item() print(f'Pred: {label_map[str(pred)]}') print('✅ Model load OK') | PyTorch (CPU), json | python test_load.py → không lỗi, in được nhãn
3.2 | Viết inference pipeline realtime | 6 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Class FallDetector: nhận chuỗi frame từ OpenCV → extract keypoints → predict. Buffer 30 frame, slide window. | 1. Tạo ai-service/inference.py 2. Class FallDetector với buffer 30 frame 3. Method update(frame) → trả nhãn khi đủ 30 frame 4. Test với webcam local 5. Kiểm tra fps ≥ 10 | # ai-service/inference.py import mediapipe as mp, numpy as np from collections import deque import torch class FallDetector: def __init__(self, model, label_map, n_frames=30): self.model = model self.labels = label_map self.buffer = deque(maxlen=n_frames) self.pose = mp.solutions.pose.Pose( min_detection_confidence=0.5) self.n = n_frames def update(self, frame): # Extract keypoints rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) res = self.pose.process(rgb) if res.pose_landmarks: kp = [] for lm in res.pose_landmarks.landmark: kp.extend([lm.x, lm.y, lm.z]) self.buffer.append(kp) # 99 values else: self.buffer.append([0]*99) if len(self.buffer) < self.n: return None, 0.0 seq = np.array(self.buffer, dtype='float32') # (30,99) x = torch.tensor(seq).unsqueeze(0) # (1,30,99) with torch.no_grad(): probs = torch.softmax(self.model(x), dim=1) idx = probs.argmax(1).item() conf = probs[0, idx].item() return self.labels[str(idx)], conf | MediaPipe, PyTorch, OpenCV, collections.deque | FallDetector.update(frame) trả (label, confidence) ≥ 10fps
3.3 | Đóng gói FastAPI service | 6-7 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Wrap FallDetector thành REST endpoint POST /analyze. Nhận keypoints_sequence JSON, trả label + confidence + probabilities. | 1. Tạo ai-service/main.py với FastAPI 2. Load model khi startup 3. POST /analyze nhận {keypoints_seq: [[...]*30]} 4. Trả {label, confidence, probabilities} 5. Test bằng curl hoặc Postman | # ai-service/main.py from fastapi import FastAPI from pydantic import BaseModel import numpy as np, torch, json app = FastAPI() @app.on_event('startup') def load(): global model, labels model = FallDetectionModel(99, 4) model.load_state_dict(torch.load( 'models/best_model.pth', map_location='cpu')) model.eval() labels = json.load(open('models/label_map.json')) class Req(BaseModel): keypoints_seq: list[list[float]] # (30, 99) @app.post('/analyze') def analyze(req: Req): x = torch.tensor(req.keypoints_seq, dtype=torch.float32).unsqueeze(0) with torch.no_grad(): probs = torch.softmax(model(x), 1)[0] idx = probs.argmax().item() return { 'label': labels[str(idx)], 'confidence': round(probs[idx].item(), 4), 'probabilities': { labels[str(i)]: round(probs[i].item(), 4) for i in range(4) } } # Chạy: uvicorn main:app --port 8001 --reload | FastAPI, uvicorn, Pydantic | curl -X POST localhost:8001/analyze → trả JSON nhãn
3.4 | Định nghĩa gRPC proto & kết nối Go | 7 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Tạo fall_detection.proto. Generate Go stub + Python stub. Go backend gọi Python AI service qua gRPC thay HTTP để hiệu năng cao hơn. | 1. Tạo proto/fall_detection.proto 2. protoc generate Go: --go_out + --go-grpc_out 3. protoc generate Python: grpc_tools.protoc 4. Implement server Python, client Go 5. go test gọi được AI service | // proto/fall_detection.proto syntax = "proto3"; package falldetection; service FallDetector { rpc Analyze(FrameRequest) returns (AnalysisResult); } message FrameRequest { repeated float keypoints = 1; // 30*99 = 2970 floats int32 num_frames = 2; } message AnalysisResult { string label = 1; float confidence = 2; map<string, float> probabilities = 3; } # Generate Python stub: # python -m grpc_tools.protoc -I. --python_out=. --grpc_python_out=. fall_detection.proto # Generate Go stub: # protoc --go_out=. --go-grpc_out=. fall_detection.proto | protoc, grpcio-tools, google.golang.org/grpc | Go gọi được Python qua gRPC, latency < 50ms
GIAI ĐOẠN 4 — GO BACKEND
4.1 | Camera Manager — CRUD + RTSP | 7 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Quản lý danh sách camera: thêm/sửa/xoá/xem. Kết nối RTSP, health check mỗi 30s, auto-reconnect khi mất kết nối. | 1. Model Camera trong GORM 2. REST API: GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/cameras 3. Goroutine per camera: đọc RTSP → gửi frame sang AI service 4. Health check ticker 30s 5. Auto-reconnect với exponential backoff | // go-backend/internal/camera/manager.go type Camera struct { ID string `gorm:"primaryKey"` Name string RTSPURL string Status string // online/offline/error } func (m *Manager) StartStream(cam Camera) { go func() { for { cap, err := gocv.OpenVideoCapture(cam.RTSPURL) if err != nil { time.Sleep(5 * time.Second) // backoff continue } defer cap.Close() img := gocv.NewMat() for cap.Read(&img) { m.processFrame(cam.ID, img) } } }() } | Go, GORM, gocv (GoCV), Gin | API CRUD camera OK, stream RTSP không bị crash
4.2 | Alert Engine — logic ngưỡng + gọi 115 | 8 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Nhận kết quả AI: nếu confidence > 0.85 VÀ bất động > 10s → kích hoạt alert. Gọi Twilio TTS + push FCM + lưu DB. | 1. Channel nhận AI results từ AI Coordinator 2. State machine per camera: normal→suspicious→alert 3. Timer 10s đếm thời gian bất động 4. Khi alert: gọi Twilio API, push FCM, lưu incidents DB 5. Cooldown 5 phút tránh spam | // go-backend/internal/alert/engine.go func (e *Engine) Process(camID, label string, conf float32) { state := e.states[camID] if label != "normal" && conf > 0.85 { if state.SuspectStart.IsZero() { state.SuspectStart = time.Now() } elapsed := time.Since(state.SuspectStart) if elapsed > 10*time.Second && !state.AlertFired { state.AlertFired = true go e.fireAlert(camID, label) // async } } else { state.SuspectStart = time.Time{} // reset state.AlertFired = false } e.states[camID] = state } | Go goroutines, Twilio Go SDK, Firebase Admin Go | Alert kích hoạt < 15s sau khi ngã, Twilio gọi được
4.3 | HLS Stream Server — FFmpeg transcode | 9 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Mỗi camera: Go spawn FFmpeg process transcode RTSP→HLS. Serve file .m3u8 qua HTTP. React dùng hls.js để play. | 1. Go exec FFmpeg subprocess per camera 2. FFmpeg output: /tmp/streams/<camID>/stream.m3u8 3. Go serve thư mục /tmp/streams/ qua Gin static 4. Tự restart FFmpeg nếu crash 5. Test latency (mục tiêu < 5s) | // go-backend/internal/stream/hls.go func StartHLS(camID, rtspURL string) { args := []string{ "-i", rtspURL, "-c:v", "libx264", "-preset", "ultrafast", "-hls_time", "2", "-hls_list_size", "3", "-hls_flags", "delete_segments", "-f", "hls", fmt.Sprintf("/tmp/streams/%s/stream.m3u8", camID), } cmd := exec.Command("ffmpeg", args...) if err := cmd.Run(); err != nil { log.Printf("FFmpeg died: %v — restarting", err) time.Sleep(2 * time.Second) go StartHLS(camID, rtspURL) // restart } } // Serve: router.Static("/streams", "/tmp/streams") | Go exec, FFmpeg, Gin static file server | http://localhost:8080/streams/<id>/stream.m3u8 play được
4.4 | WebSocket Hub + REST API đầy đủ | 9-10 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | WebSocket broadcast events realtime (alert, camera status) đến tất cả client. REST API đầy đủ với JWT auth. | 1. Gorilla WebSocket Hub: register/unregister/broadcast 2. Redis pub/sub để sync nhiều instance 3. JWT middleware cho tất cả /api/v1/ routes 4. API: /incidents (list, detail), /users, /health-profiles 5. Swagger docs bằng swaggo | // go-backend/internal/ws/hub.go type Hub struct { clients map[*Client]bool broadcast chan []byte register chan *Client } func (h *Hub) Run() { for { select { case c := <-h.register: h.clients[c] = true case msg := <-h.broadcast: for c := range h.clients { select { case c.send <- msg: default: close(c.send) delete(h.clients, c) } } } } } // Gửi event khi có alert: hub.broadcast <- json.Marshal(AlertEvent{ Type: "alert", CameraID: camID, Label: label, Time: time.Now(), }) | Gorilla WebSocket, Redis, JWT-go, swaggo | WebSocket nhận event realtime, /api/v1/* có auth
GIAI ĐOẠN 5 — WEB DASHBOARD (REACT)
5.1 | Dashboard chính — grid cameras + live stream | 9-10 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Grid hiển thị tất cả camera. Mỗi tile: live stream HLS + badge status (online/offline/alert). WebSocket nhận event đổi màu badge realtime. | 1. Setup React + Vite + TailwindCSS + React Query 2. Component CameraGrid: fetch GET /cameras 3. Component CameraTile: HLS player + status badge 4. useWebSocket hook: nhận events → update badge 5. hls.js: play stream.m3u8 | // web-app/src/hooks/useHLS.js import Hls from 'hls.js' import { useEffect, useRef } from 'react' export function useHLS(streamUrl) { const videoRef = useRef(null) useEffect(() => { if (!streamUrl ¦¦ !videoRef.current) return if (Hls.isSupported()) { const hls = new Hls() hls.loadSource(streamUrl) hls.attachMedia(videoRef.current) return () => hls.destroy() } }, [streamUrl]) return videoRef } // web-app/src/hooks/useAlertWS.js export function useAlertWS(onAlert) { useEffect(() => { const ws = new WebSocket('ws://localhost:8080/ws') ws.onmessage = (e) => { const event = JSON.parse(e.data) if (event.type === 'alert') onAlert(event) } return () => ws.close() }, []) } | React 18, Vite, TailwindCSS, hls.js, React Query | Grid cameras live, badge đổi màu đỏ khi có alert
5.2 | Màn hình sơ cứu CPR + TTS | 10-11 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Khi alert kích hoạt: hiển thị fullscreen màn hình CPR. Từng bước có hình + text. TTS tiếng Việt đọc to từng bước. Nút HUỶ 30s. | 1. Component CPRScreen: tự động bật khi nhận alert event 2. Step-by-step UI: 5 bước từ DB first_aid_steps 3. Web Speech API TTS: speechSynthesis.speak() 4. Countdown 30s cho nút HUỶ 5. Auto-advance step sau mỗi 30s | // web-app/src/components/CPRScreen.jsx function CPRScreen({ onCancel }) { const [step, setStep] = useState(0) const steps = useQuery('first_aid_steps', fetchSteps) useEffect(() => { if (!steps.data?.[step]) return // TTS đọc bước hiện tại const utter = new SpeechSynthesisUtterance( steps.data[step].tts_text) utter.lang = 'vi-VN' utter.rate = 0.9 speechSynthesis.speak(utter) }, [step, steps.data]) return ( <div className="fixed inset-0 bg-red-900 flex flex-col items-center justify-center text-white"> <h1 className="text-4xl font-bold">NGƯNG TIM — SƠ CỨU NGAY!</h1> {steps.data && ( <div className="mt-8 text-center"> <p className="text-2xl">{steps.data[step].title}</p> <p className="text-lg mt-4">{steps.data[step].description}</p> </div> )} <button onClick={onCancel} className="mt-8 px-6 py-3 bg-white text-red-900 rounded-xl font-bold"> HUỶ ALERT </button> </div> ) } | React, Web Speech API (TTS), TailwindCSS | Màn hình CPR tự bật, TTS đọc tiếng Việt
5.3 | Quản lý camera + lịch sử sự kiện | 10-11 | Cao | Chưa làm | 0% | Form thêm/sửa/xoá camera với validation. Bảng lịch sử sự kiện với filter ngày/camera/loại. Replay clip video. | 1. Form camera: input RTSP URL + test connection 2. Table incidents: React Table với pagination 3. Filter: date range picker + select camera + select label 4. Video player replay clip từ MinIO URL 5. Export CSV danh sách sự kiện | // Test RTSP connection từ frontend: async function testRTSP(url) { const res = await fetch('/api/v1/cameras/test', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ rtsp_url: url }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }) const data = await res.json() return data.ok // true nếu kết nối được } | React, React Table, date-fns, React Hook Form | Thêm/xoá camera OK, filter incidents hoạt động
GIAI ĐOẠN 6 — MOBILE APP (REACT NATIVE)
6.1 | Setup Expo + màn hình chính | 11 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Tạo Expo project. Màn hình chính: danh sách camera, badge status. Navigation giữa các màn hình. | 1. npx create-expo-app cardiac-mobile 2. npm install @react-navigation/native expo-av 3. Màn hình Home: FlatList cameras 4. Màn hình Detail: live stream + incident history 5. Tab navigation: Home / Incidents / Profile | npx create-expo-app cardiac-mobile --template blank-typescript cd cardiac-mobile npx expo install expo-av @react-native-firebase/app \ @react-native-firebase/messaging react-native-video npm install @react-navigation/native \ @react-navigation/bottom-tabs | Expo SDK, React Navigation, expo-av | App chạy trên Android/iOS simulator
6.2 | Push notification FCM khi có alert | 12 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Nhận push notification FCM kể cả khi app đóng. Tap vào notification → mở màn hình camera tương ứng. | 1. Cài @react-native-firebase/messaging 2. Request permission notification 3. Lấy FCM token → gửi lên Go backend 4. Background handler: nhận notification khi app đóng 5. Deep link: notification → navigate đến camera | // mobile-app/src/hooks/usePushNotification.js import messaging from '@react-native-firebase/messaging' export async function setupPushNotifications(userId) { await messaging().requestPermission() const token = await messaging().getToken() // Gửi token lên backend await fetch(`${API_URL}/api/v1/users/${userId}/fcm-token`, { method: 'PUT', body: JSON.stringify({ fcm_token: token }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'Authorization': `Bearer ${jwt}` } }) // Background handler messaging().setBackgroundMessageHandler(async msg => { console.log('Alert nhận khi app đóng:', msg.data) }) } | Firebase Cloud Messaging, React Native | Notification hiện lên kể cả khi app đóng
GIAI ĐOẠN 7 — TEST & DEPLOY
7.1 | Test end-to-end + đo latency | 12-13 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Kịch bản test: diễn ngã trước camera → đo thời gian từ ngã đến khi alert kích hoạt. Mục tiêu < 15 giây. Đo false positive < 5%. | 1. Diễn ngã 10 lần — đo latency từng lần 2. Nằm ngủ bình thường 10 lần — kiểm tra false positive 3. Test alert: Twilio gọi được số điện thoại thật 4. Test FCM: notification đến mobile 5. Ghi kết quả vào bảng cho báo cáo | # Script đo latency: import time, cv2 timestamps = {} # Đánh dấu lúc ngã (manual press key) def mark_fall(): timestamps['fall_start'] = time.time() # Trong AI pipeline: def on_alert_triggered(label): if 'fall_start' in timestamps: latency = time.time() - timestamps['fall_start'] print(f'Latency: {latency:.2f}s') # Ghi log vào file with open('latency_log.csv', 'a') as f: f.write(f'{latency},{label}\n') | Python time, OpenCV, log file | Bảng kết quả: avg latency, false positive rate
7.2 | Docker Compose hoàn chỉnh + deploy | 13 | Cao | Chưa làm | 0% | Docker Compose orchestrate: ai-service, go-backend, postgres, redis, minio. Chạy được bằng 1 lệnh: docker compose up. | 1. Viết Dockerfile cho ai-service (Python) 2. Viết Dockerfile cho go-backend (Go) 3. Cập nhật docker-compose.yml thêm 2 service mới 4. Test: docker compose up --build 5. Ngrok để expose ra internet cho demo | # Dockerfile ai-service: FROM python:3.10-slim WORKDIR /app COPY requirements.txt . RUN pip install -r requirements.txt COPY . . EXPOSE 8001 CMD ["uvicorn","main:app","--host","0.0.0.0","--port","8001"] # Chạy toàn bộ: docker compose up --build # Ngrok expose: ngrok http 8080 | Docker, Docker Compose, Ngrok | docker compose up → tất cả service chạy
GIAI ĐOẠN 8 — BÁO CÁO & BẢO VỆ
8.1 | Viết báo cáo 7 chương | 13 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Tối thiểu 60 trang. Chương quan trọng nhất: Chương 4 (mô tả train model Colab, confusion matrix) và Chương 6 (kết quả kiểm thử, bảng latency). | Chương 1: Tổng quan + lý do chọn đề tài Chương 2: Cơ sở lý thuyết (MediaPipe, LSTM, gRPC, HLS) Chương 3: Phân tích thiết kế (kiến trúc, DB schema, API design) Chương 4: Xây dựng AI (dataset, train, confusion matrix) Chương 5: Xây dựng phần mềm (Go, React, Mobile) Chương 6: Kiểm thử (latency table, false positive, so sánh) Chương 7: Kết luận + hướng phát triển | # Không code — viết Word document # Dùng file De_cuong_Do_an_Tot_Nghiep.docx làm khung # Số liệu cần điền: # - Confusion matrix từ confusion_matrix.png # - val_accuracy từ training log # - Bảng latency từ latency_log.csv # - False positive rate từ test kết quả | Microsoft Word, draw.io (sơ đồ) | Báo cáo ≥ 60 trang, đủ 7 chương
8.2 | Chuẩn bị demo 10 phút | 13 | Bắt buộc | Chưa làm | 0% | Kịch bản demo cụ thể theo thứ tự. Chuẩn bị video backup 2 phút phòng wifi lỗi. Slide 15-20 trang. | 0:00 — Giới thiệu vấn đề (thống kê tử vong) 1:00 — Mở web dashboard, giải thích kiến trúc 2:30 — Demo LIVE: người diễn ngã → AI phát hiện → badge đỏ 3:30 — Màn hình CPR bật, TTS đọc hướng dẫn 5:00 — Mở mobile: nhận push notification 6:00 — Xem lịch sử sự kiện, replay clip 7:30 — Confusion matrix, kết quả accuracy 9:00 — Hướng mở rộng (rPPG, video call bác sĩ) 10:00 — Q&A | # Chuẩn bị video backup: # 1. Quay sẵn demo hoàn chỉnh 2 phút # 2. Lưu vào USB + Google Drive # 3. Test máy chiếu trước 30 phút # 4. Chuẩn bị Ngrok URL backup # 5. Có thể dùng video thay vì live nếu wifi lỗi | PowerPoint, OBS (quay video backup) | Slide + video backup + Ngrok URL sẵn sàng

## Gantt Chart
Gantt Chart — 13 Tuần ¦ 4 nhãn: fall/normal/unconscious/seizure
ID | Task | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13
GIAI ĐOẠN 1 — NGHIÊN CỨU & SETUP
1.1 | Nghiên cứu tài liệu Fall Detection
1.2 | Setup môi trường Windows local
1.3 | Thiết kế kiến trúc & sơ đồ luồng
1.4 | Thiết kế schema PostgreSQL
1.5 | Download & xử lý dataset
GIAI ĐOẠN 2 — TRAIN MODEL (GOOGLE COLAB A100)
2.1 | Xây dựng DataLoader — chuẩn hoá data
2.2 | Xây dựng model CNN+LSTM — 4 nhãn
2.3 | Train model 50 epoch — lưu checkpoint Drive
2.4 | Đánh giá model — Confusion Matrix
2.5 | Export model + metadata
GIAI ĐOẠN 3 — TẢI MODEL VỀ LOCAL & TÍCH HỢP
3.1 | Download model về local
3.2 | Viết inference pipeline realtime
3.3 | Đóng gói FastAPI service
3.4 | Định nghĩa gRPC proto & kết nối Go
GIAI ĐOẠN 4 — GO BACKEND
4.1 | Camera Manager — CRUD + RTSP
4.2 | Alert Engine — logic ngưỡng + gọi 115
4.3 | HLS Stream Server — FFmpeg transcode
4.4 | WebSocket Hub + REST API đầy đủ
GIAI ĐOẠN 5 — WEB DASHBOARD (REACT)
5.1 | Dashboard chính — grid cameras + live stream
5.2 | Màn hình sơ cứu CPR + TTS
5.3 | Quản lý camera + lịch sử sự kiện
GIAI ĐOẠN 6 — MOBILE APP (REACT NATIVE)
6.1 | Setup Expo + màn hình chính
6.2 | Push notification FCM khi có alert
GIAI ĐOẠN 7 — TEST & DEPLOY
7.1 | Test end-to-end + đo latency
7.2 | Docker Compose hoàn chỉnh + deploy
GIAI ĐOẠN 8 — BÁO CÁO & BẢO VỆ
8.1 | Viết báo cáo 7 chương
8.2 | Chuẩn bị demo 10 phút

## Tóm Tắt
Tóm Tắt Kỹ Thuật — Thông Tin Quan Trọng
THÔNG TIN DATASET
| Input shape | (N, 30, 33, 3) | → flatten → | (N, 30, 99)
| Số keypoints | 33 (MediaPipe full) | Coords | x, y, z
| Số frames/clip | 30 frames (~2 giây) | FPS thu thập | 15 fps
| Nhãn 0 | normal | Nhãn 2 | unconscious
| Nhãn 1 | fall | Nhãn 3 | seizure
| Nguồn | UR Fall + Le2i | Augment target | ≥ 100 clips/nhãn
| File lưu | X_train.npy, y_train.npy | Vị trí | /MyDrive/cardiac-alert/dataset/processed/
THÔNG TIN MODEL
| Kiến trúc | CNN + LSTM | Framework | PyTorch
| Input size | 99 features | Num frames | 30
| CNN | Conv1d(99→128→256) | Activation | ReLU + BatchNorm
| LSTM | 2 lớp, hidden=256 | Dropout | 0.3
| Output | FC(256→128→4) | Loss | CrossEntropyLoss
| Optimizer | Adam lr=0.001 | Scheduler | ReduceLROnPlateau
| Train nơi | Google Colab A100 | Epochs | 50+
| Mục tiêu | val_accuracy > 90% | File output | best_model.pth
THÔNG TIN HỆ THỐNG
| AI Service | Python FastAPI :8001 | Giao tiếp | gRPC (Go→Python)
| Go Backend | Gin REST + WebSocket :8080 | DB | PostgreSQL :5432
| HLS Stream | FFmpeg RTSP→.m3u8 | Latency HLS | ~2–5 giây
| React Web | Vite + TailwindCSS :5173 | Player | hls.js
| Mobile | React Native + Expo | Notify | FCM push
| Cache | Redis :6379 | Storage | MinIO :9000
| Alert latency | Mục tiêu < 15 giây | False positive | Mục tiêu < 5%
| TTS | Web Speech API vi-VN | Gọi 115 | Twilio API
PORTS & SERVICES
| Go Backend | :8080 | Python AI | :8001
| React Web | :5173 | PostgreSQL | :5432
| Redis | :6379 | MinIO API | :9000
| MinIO UI | :9001 | Colab Drive | Google Drive